## Division de la phase de codage
Tâche | Priorité | Propriétaire | État | Date début prévisionnelle | Date fin prévisionnelle | Date début réelle | Date fin réelle
Connexion | Élevée | Auriane | Terminé | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17
Visualisation carte | Élevée | Auriane | Terminé | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2025-01-06
Réservation d'un emplacement | Élevée | Auriane | Terminé | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | 2025-01-17
Signalement borne | Élevée | Auriane | Terminé | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-07 | 2025-01-08
Connexion avancée | Moyenne | Auriane | Pas commencé | 2025-01-20 | 2025-01-21
Informations véhicules | Faible | Auriane | Pas commencé | 2025-01-22 | 2025-01-24
Changement de site | Moyenne | Margaux | Terminé | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-01-14 | 2025-01-16
Politique de confidentialité & conditions d'utilisation | Faible | Lucas | Pas commencé
Notifications | Faible | Lucas | Pas commencé
Ajout/Suppression de bornes | Élevée | Lucas | Terminé | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2024-12-15 | 2025-01-17
Mise à jour de l’état des bornes | Élevée | Lucas | Terminé | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-15
Ajout d'une nouvelle carte pour un site et ses bornes | Moyenne | Lucas | Pas commencé | 2025-01-09 | 2025-01-15
Visualisation de statistiques | Faible | Lucas | Pas commencé | 2025-01-16 | 2025-01-21

## Gantt Prévisionnel
Tâches | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9
| 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14
Lettre de Mission
Cahier des charges fonctionelles + User story
Maquêtes Front-end Admin
Maquêtes Front-end User
MCD
Architecture Backend
Prise en main de différents outils
USER - connexion
USER - visualisation carte
USER - réservation d'un emplacement
USER - signaler une borne
USER - connexion avancée
USER - changement de site
USER - informations véhicule
ADMIN - ajout/suppression bornes
ADMIN - gestion état bornes
ADMIN - ajout carte d'un site
ADMIN - statistiques
Stratégie de test
Implémentation des tests
Préparation rendu final

## Gantt Réel
Tâches | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9
| 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14
Lettre de Mission
Cahier des charges fonctionelles + User story
Maquêtes Front-end Admin
Maquêtes Front-end User
MCD
Etude préliminaire sur l'eco-conception de notre application
Architecture Backend
Prise en main de différents outils
USER - connexion
USER - visualisation carte
USER - réservation d'un emplacement
USER - signaler une borne
USER - connexion avancée
USER - changement de site
USER - informations véhicule
ADMIN - ajout/suppression bornes
ADMIN - gestion état bornes
ADMIN - ajout carte d'un site
ADMIN - statistiques
Stratégie de test
Implémentation des tests
Préparation rendu final